|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学及培训-北京市西城区西长安街少年宫-课程及活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区西长安街少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 马劢 | | | | | 联系电话 | | 66024972 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22 | 22 | | 22 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22 | 22 | | 22 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 学校7大类专业课程教学有序实施，新增课程教学逐步完善，各类活动逐渐丰富、辐射面逐渐扩大，“十四五”期间已立项课题研究扎实，数据可靠，学校实现内涵发展，教师专业能力提升，学生受益、家长满意；学校器乐类课程教学质量提升，学生学习权益获得保障，民乐团必要声部逐步完善，乐团水平稳步提升。 | | | | | | 7大类专业课程教学扎实有序，每学期按要求完成教学成果汇报；阳光少年活动、专业实践活动内容丰富，每学期中各专业组织专业实践活动、假期中开展阳光少年活动，各专业均形成至少一项成熟的阳光少年活动；已立项课题研究扎实，其中北京市教育学会课题按要求完成课题结题申报，一项区规划课题完成结题获得结题证书；教师专业能力稳步提升，多名教师在北京市校外教师基本功比赛中获奖，课程令学生受益、家长满意；器乐类课程教学质量提升，高质量完成期末教学成果汇报；民乐团各声部逐渐完善，每学期生源稳定，在北京市阳光艺术节中获奖。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一年内教学成果建设数量 | | | 7项 | 6项 | 9 | | 8 | | 偏差原因：  1.目标设定过高；2.经费预算不足。  改进措施：  1.根据学校专业教师人数少、身兼数职等实际情况合理调整年度教学成果建设数量；  2.根据教学成果类型合理估算所需预算，确保预算充足；  3.制定教学成果建设清单和计划表，按计划完成成果建设目标，定期检查计划完成情况 | |
| 指标2：每名专职器乐类教师一年内进行教学成果汇报的次数 | | | 2次 | 2次 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标3：一年内专业教师为辖区学员提供专业课程的学时数 | | | 1125  学时 | 1129 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标4：每名专职器乐类教师一年内实施专业课教学的学时数 | | | 100  学时 | 120 | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：各专业教师完成教学任务及课后服务 | | | 每学期结束前 | 全部完成 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：促进学生综合素养提升 | | | 有效提升 | 有效提升，形成成果 | 9 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：教学成果丰富 | | | 成果固化 | 形成课题研究资料、科研论文、教材、视频课程、学习成果集等多种固化成果 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2：提升学校教学质量 | | | 有效提升 | 有效提升，基本功比赛获奖 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标3：民乐团声部完善 | | | 逐渐完善 | 民乐团建有笙、二胡、竹笛、软、扬琴、大提琴、打击乐等声部，核心学员稳定 | 9 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：课后服务满意度 | | | 90% | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：教师满意度 | | | 90% | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：课程满意度 | | | 90% | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |